## Tabelle 1
Startdatum	01.07.19
Enddatum	01.10.19
Fortschritt	5,00%

Aufgaben	Start	Ende	Tage	Status		KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40
Vorarbeiten
Aufgabenanalyse	1.7	5.7	4	75,00%
Informationsbeschaffung	5.7	10.7	5	25,00%
Modellierung
Klassifikationsmodell	10.7	15.7	5	25,00%
Architektur	15.7	20.7	5	Nicht begonnen
Trainingsumgebung	20.7	22.7	2	Nicht begonnen
Entwicklung
Abhängigkeiten, Umgebung	22.7	24.7	2	Nicht begonnen
Architektur umsetzen	24.7	4.8	11	Nicht begonnen
Trainingsphase	4.8	12.8	8	Nicht begonnen
Evaluation der Ergebnisse	12.8	19.8	7	Nicht begonnen
Optimierung	19.8	22.8	3	Nicht begonnen
Kommentierung	22.8	23.8	1	Nicht begonnen
Evaluation
Pipeline definieren	23.8	29.8	6	Nicht begonnen
Ergebnisse visualisieren	29.8	6.9	8	Nicht begonnen
Auswertung	6.9	11.9	5	Nicht begonnen